## Estimación por PF
HU | Nombre / Titulo | Valor de dominio | Elementos registro | Elementos de datos | PF | Nivel
HU0 | Agregar Mascota | EE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU1 | Eliminar Mascota | EE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU2 | Actualizar Información Macota | EE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU3 | Visualizar Solicitudes | SE | 1 | 7 | 4 | Bajo
HU4 | Aceptar y Rechazar Solicitudes | EE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU5 | Login Usuario | EE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU6 | Visualizar Información Mascotas | SE | 1 | 7 | 4 | Bajo
HU7 | Ver Estado de Solicitud | SE | 1 | 7 | 4 | Bajo
HU8 | Redactar Solicitud de Adopción | EE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU9 | Reporte por Mascota | CE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU10 | Reporte Solicitudes por Mes | CE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU11 | Filtro de Mascotas | CE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU12 | Atención al Usuario | SE | 1 | 6 | 4 | Bajo
HU13 | Programar Visita | EE | 1 | 7 | 3 | Bajo
HU14 | Realizar Donaciones | EE | 1 | 5 | 3 | Bajo
49
Entrada externa | EE |  |  | PF por mes | 6.5
Consulta externa | CE |  |  | PF estimados | 49.49
Archivo logico interno | ALI |  |  | Tarifa laboral ingeniero junior | 2400000
Archivos de Interfaz Externos | AIE |  |  | Costo por PF | 369230.7692
Salidas externas | SE |  |  | Costo total estimado | 18273230.7692
|  |  |  | Meses | 1.5
4 | 1. ¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiable? |  |  | Esfuerzo Estimado | 5.0759
1 | 2. ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información a la aplicación, u obtenerla de ella?
0 | 3. ¿Hay funciones distribuidas de procesamiento?
5 | 4. ¿El desempeño es crítico?
1 | 5. ¿El sistema se ejecutará en un entorno existente que tiene un uso pesado de operaciones?
5 | 6. ¿El sistema requiere entrada de datos en línea?
0 | 7. ¿La entrada de datos en línea requiere que la transmisión de entrada se construya en varias pantallas u operaciones?
5 | 8. ¿Los ALI se actualizan en línea?
2 | 9. ¿Las entradas, las salidas, los archivos o las consultas son complejos?
1 | 10. ¿Es complejo el procesamiento interno?
2 | 11. ¿El código diseñado será reutilizable?
3 | 12. ¿Se incluyen la conversión e instalación en el diseño?
2 | 13. ¿Está diseñado el sistema para instalaciones múltiples o diferentes organizaciones?
5 | 14.¿La aplicación está diseñada para cambios?
36